TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

| GVHD | : | ThS.TRẦN THỊ THANH |
| --- | --- | --- |
| NHÓM SINH VIÊN | : | HOÀNG KIM NGỌC_K2254801060 |
|  | : | NGUYỄN THI LINH_K225480106040 |
|  | : | NGÔ THỊ THÙY LINH_K225480106038 |
|  | : | HOÀNG THỊ XUÂN TRANG_K225480106064 |
|  | : | TRIỆU TRÀ MY_K225480106102 |
| LỚP | : | K58KTP |

THÁI NGUYÊN-2025

| TRƯỜNG ĐHKTCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA ĐIỆN TỬ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ

| Sinh viên: | . Hoàng Kim Ngọc | MSSV: K2254801060 |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Nguyễn Thị Linh | MSSV: K225480106040 |
|  | 3.Ngô Thị Thùy Linh | MSSV:K225480106038 |
|  | 4. Hoàng Thị Xuân Trang | MSSV: K225480106064 |
|  | 5. Triệu Trà My | MSSV:K225480106102 |

Lớp: K58KTP                                      Khoá: K58

Ngành học: Kỹ thuật máy tính

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh

1. Tên đề tài : Quản lý dự án hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh viện tỉnh thái nguyên

2. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

3. Các sản phẩm, kết quả :

- Báocáobảnword+slidepowerpoint

- Mãnguồnphầnmềm

- Sảnphẩmdemo

4. Ngày giao nhiệm vụ : 08/09/2025

5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ : //2025

|  |  | GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Ký và ghi rõ họ tên) |

| TRƯỜNG ĐHKTCN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA ĐIỆN TỬ | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

PHIẾU GHI ĐIỂM

| Sinh viên: | . Hoàng Kim Ngọc | MSSV: K2254801060 |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Nguyễn Thị Linh | MSSV: K225480106040 |
|  | 3.Ngô Thị Thùy Linh | MSSV:K225480106038 |
|  | 4. Hoàng Thị Xuân Trang | MSSV: K225480106064 |
|  | 5. Triệu Trà My | MSSV:K225480106102 |

Lớp: K58KTP

GVHD: ThS. Trần Thị Thanh

Đề tài :Quản lý dự án hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh viện tỉnh thái nguyên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Xếp loại : ………………………………   Điểm : ………………………………

Thái Nguyên, ngày    tháng    năm 2025

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thanh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ thông tin và các giải pháp y tế điện tử phát triển mạnh mẽ, việc quản lý thông tin bệnh nhân trở nên thuận tiện, nhanh chóng và chính xác hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều cơ sở y tế, bao gồm cả bệnh viện tỉnh Thái Nguyên, việc quản lý hồ sơ bệnh án truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế: dữ liệu phân tán, khó tra cứu, mất nhiều thời gian xử lý giấy tờ và dễ xảy ra sai sót. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý và chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Dự án “Hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử” ra đời với mục tiêu xây dựng một nền tảng quản lý hiện đại, nơi thông tin bệnh nhân được lưu trữ, cập nhật và tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Hệ thống không chỉ giúp bệnh viện cải thiện hiệu quả quản lý, mà còn hỗ trợ công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, đồng thời hướng tới việc xây dựng một môi trường khám chữa bệnh thông minh, hiện đại.

Việc áp dụng quản lý dự án công nghệ thông tin trong quá trình triển khai hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử giúp đảm bảo dự án được thực hiện khoa học, có kế hoạch rõ ràng, từ phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, triển khai đến đánh giá hiệu quả sau khi vận hành. Qua đó, dự án không chỉ nâng cao năng lực quản lý CNTT trong ngành y tế mà còn góp phần tạo ra một mô hình tham khảo, có thể áp dụng cho các cơ sở y tế khác trong tỉnh và khu vực lân cận.

Với tinh thần đó, đề tài “Quản lý dự án hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh viện tỉnh Thái Nguyên” hướng đến việc nghiên cứu, phân tích và triển khai giải pháp công nghệ phù hợp, nhằm xây dựng một môi trường quản lý bệnh án hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho cộng đồng.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn Th.S Trần Thị Thanh và các quý thầy cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích và định hướng quý báu trong suốt quá trình học tập. Chính những nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn mà thầy cô đã chia sẻ là nguồn động lực quan trọng để em có thể hoàn thành bài tập lớn này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn trong lớp đã đồng hành, trao đổi, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ em trong quá trình tìm hiểu, phân tích và triển khai nội dung. Sự hợp tác và tinh thần làm việc nhóm của các bạn đã góp phần rất lớn vào việc hoàn thành bài tập với kết quả tốt nhất có thể.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện hơn trong các bài nghiên cứu sau này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1.Giới thiệu dự án

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, ngành Y tế được xem là một trong những lĩnh vực trọng tâm cần hiện đại hóa để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người dân. Một trong những giải pháp quan trọng chính là triển khai hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử thay thế cho việc lưu trữ, quản lý hồ sơ y tế bằng giấy truyền thống vốn còn nhiều hạn chế như: tốn nhiều nhân lực lưu trữ, khó khăn trong việc tra cứu, nguy cơ thất lạc hoặc hư hỏng dữ liệu.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện đang quản lý một khối lượng lớn bệnh nhân và hồ sơ khám chữa bệnh hằng năm. Việc quản lý thủ công hoặc bán thủ công vừa mất nhiều thời gian, vừa làm giảm hiệu quả trong công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe. Do đó, việc xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh viện tỉnh Thái Nguyên là hết sức cần thiết, nhằm:

- Số hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án, đảm bảo lưu trữ khoa học, an toàn và bảo mật.

- Hỗ trợ bác sĩ, y tá và nhân viên y tế dễ dàng tra cứu, theo dõi và cập nhật thông tin bệnh nhân theo thời gian thực.

- Nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm chi phí vận hành.

- Góp phần hiện đại hóa bệnh viện, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Y tế của tỉnh và cả nước.

Dự án được thực hiện dưới dạng một hệ thống phần mềm quản lý tập trung, bao gồm các chức năng chính: quản lý thông tin bệnh nhân, quản lý hồ sơ khám chữa bệnh, quản lý kết quả xét nghiệm và chẩn đoán, quản lý lịch sử điều trị, cấp phát thuốc, và báo cáo thống kê phục vụ lãnh đạo bệnh viện.

Hệ thống sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ mang lại nhiều lợi ích: cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân, đồng thời tối ưu quy trình quản lý của bệnh viện tỉnh Thái Nguyên.

1.2.Mục tiêu dự án

1.2.1.Mục tiêu tổng quát

Dự án nhằm xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử cho Bệnh viện tỉnh Thái Nguyên, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý y tế, số hóa dữ liệu bệnh nhân, nâng cao hiệu quả điều trị và quản lý bệnh viện, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong ngành Y tế.

1.2.2.Mục tiêu cụ thể

- Số hóa dữ liệu hồ sơ bệnh án: Chuyển đổi toàn bộ hồ sơ giấy sang hệ thống điện tử, đảm bảo lưu trữ lâu dài, chính xác và an toàn.

- Hỗ trợ nghiệp vụ y tế: Cho phép bác sĩ và nhân viên y tế dễ dàng tra cứu, nhập liệu, cập nhật và quản lý thông tin bệnh nhân theo thời gian thực.

- Nâng cao hiệu quả quản lý: Cung cấp công cụ thống kê, báo cáo, phân tích dữ liệu giúp ban lãnh đạo bệnh viện đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

- Tích hợp quy trình khám chữa bệnh: Hỗ trợ quản lý từ khâu tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị đến xuất viện.

- Bảo mật và an toàn dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu bệnh án điện tử được quản lý theo đúng quy định, hạn chế rủi ro mất mát hoặc truy cập trái phép.

- Tiết kiệm chi phí, thời gian: Giảm thiểu chi phí lưu trữ, nhân lực quản lý hồ sơ, đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh.

- Nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân: Cung cấp dịch vụ y tế hiện đại, nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi cho người bệnh.

1.3.Phạm vi dự án

1.3.1.Phạm vi áp dụng

- Đối tượng sử dụng: Bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, phòng quản lý và bệnh nhân.

- Địa điểm triển khai: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (có thể mở rộng sau).

1.3.2.Phạm vi chức năng

Hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tập trung vào các chức năng chính:

- Quản lý bệnh nhân: Tiếp nhận thông tin bệnh nhân mới, tra cứu hồ sơ bệnh nhân cũ.

- Quản lý hồ sơ bệnh án: Tạo mới, cập nhật, lưu trữ và tra cứu bệnh án điện tử.

- Quản lý khám chữa bệnh: Ghi nhận thông tin quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, kết quả xét nghiệm và đơn thuốc.

- Quản lý thuốc và chỉ định điều trị: Liên kết hồ sơ bệnh án với thông tin kê đơn, cấp phát thuốc.

- Quản lý nhân sự y tế: Phân quyền sử dụng cho bác sĩ, y tá, nhân viên quản trị.

- Báo cáo, thống kê: Cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của lãnh đạo bệnh viện.

- Bảo mật và phân quyền: Đảm bảo an toàn dữ liệu, chỉ cho phép truy cập theo đúng vai trò, chức năng.

1.3.3. Phạm vi dữ liệu

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin bệnh nhân, thông tin nhân sự y tế, kết quả khám – xét nghiệm, đơn thuốc, quá trình điều trị...

- Dữ liệu đầu ra: Hồ sơ bệnh án điện tử, báo cáo thống kê y tế, báo cáo tài chính – viện phí, phân tích tình hình bệnh nhân theo thời gian...

1.3.4.Công nghệ thực hiện

- Nền tảng: Hệ thống Website

- Ngôn ngữ lập trình: Backend sử dụng Node.js/Java; Frontend sử dụng HTML CSS hoặc ReactJS.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL cho dữ liệu bệnh án; kết hợp MongoDB nếu lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc.

- Triển khai: Hệ thống đặt trên server của bệnh viện, có thể tích hợp dịch vụ cloud (AWS/Azure) để mở rộng.

- Bảo mật: Mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập theo vai trò, tuân thủ quy định bảo mật y tế (HIPAA tương đương).

1.3.5 Yêu cầu từ phía người dùng

- Bác sĩ: Giao diện nhập liệu nhanh, truy xuất hồ sơ bệnh án tức thời, hỗ trợ xem lịch sử điều trị.

- Y tá/nhân viên y tế: Quản lý lịch khám, cấp phát thuốc, hỗ trợ in phiếu kết quả và giấy ra viện.

- Ban giám đốc: Hệ thống báo cáo, thống kê, phân tích tình hình bệnh nhân và hiệu quả hoạt động.

- Bệnh nhân: Có thể đăng ký khám trực tuyến, tra cứu lịch hẹn và kết quả cơ bản qua ứng dụng/web.

1.3.6 Ước lượng thời gian hoàn thành

Dự án chia thành các giai đoạn:

- Khảo sát và phân tích yêu cầu: 1 tháng

- Thiết kế hệ thống: 1,5 tháng

- Phát triển và lập trình: 3 tháng

- Kiểm thử và hiệu chỉnh: 1 tháng

-Triển khai và đào tạo:0.5 tháng

Tổng thời gian ước lượng: 7 tháng

1.3.7 Tổng kinh phí dự án

- Nhân sự phát triển: Khoảng 8–10 người (quản lý dự án, phân tích hệ thống, lập trình, kiểm thử, triển khai).

- Chi phí phần mềm & công nghệ: Server, bản quyền phần mềm, cơ sở dữ liệu.

- Chi phí đào tạo và vận hành: Hướng dẫn sử dụng cho bác sĩ, y tá, nhân viên y tế.

- Chi phí bảo trì, nâng cấp: Dự phòng trong 1–3 năm.
	Ước tính tổng kinh phí: khoảng 1,5 – 2 tỷ VNĐ (có thể điều chỉnh tùy quy mô triển khai).

1.4.Các điều kiện ràng buộc của  dự án

- Ràng buộc trách nhiệm: Mọi rủi ro phát sinh liên quan đến yếu tố kỹ thuật, hạ tầng hoặc nhân sự trong quá trình phát triển, triển khai dự án sẽ do nhóm dự án chịu trách nhiệm xử lý. Phía bệnh viện (khách hàng) không chịu trách nhiệm trực tiếp về các rủi ro này.

- Ràng buộc trong thời gian bảo trì: Trong thời gian bảo hành – bảo trì hệ thống, nếu phát sinh lỗi do quá trình phát triển thì nhóm dự án phải chịu trách nhiệm khắc phục hoàn toàn. Trường hợp lỗi phát sinh từ môi trường hạ tầng của bệnh viện (server, mạng, thiết bị) thì bệnh viện sẽ phối hợp hỗ trợ khắc phục.

- Ràng buộc về dữ liệu: Sau khi bàn giao hệ thống, nhóm dự án phải xóa toàn bộ dữ liệu bệnh án và thông tin bệnh nhân đã được sử dụng trong quá trình phát triển và kiểm thử để đảm bảo tính bảo mật. Bệnh viện sẽ là đơn vị duy nhất quản lý, bảo trì và cung cấp dữ liệu cho hệ thống sau này.

- Ràng buộc về tiến độ và chất lượng: Hệ thống phải được bàn giao đúng theo tiến độ dự án đã thống nhất. Nếu chậm tiến độ, nhóm phát triển phải có văn bản báo cáo nguyên nhân và phương án khắc phục, nhưng không được ảnh hưởng đến hoạt động quản lý hồ sơ bệnh án hiện tại.

- Ràng buộc về nâng cấp và mở rộng: Khi hệ thống cần nâng cấp, mở rộng thêm tính năng mới ngoài phạm vi ban đầu, bệnh viện sẽ chi trả thêm kinh phí cho nhóm phát triển theo thỏa thuận.

1.5.Sản phẩm bàn giao cuối

- Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án điện tử:

+ Ứng dụng web (và/hoặc mobile) triển khai trên hạ tầng của bệnh viện.

+ Cơ sở dữ liệu tập trung chứa thông tin bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm.

+ Các module chức năng: quản lý bệnh nhân, quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý khám chữa bệnh, quản lý thuốc – kê đơn, báo cáo thống kê, phân quyền người dùng, bảo mật.

- Hạ tầng kỹ thuật (nếu trong phạm vi dự án):

+ Máy chủ cài đặt hệ thống (on-premise hoặc cloud, tùy hợp đồng).

+ Cấu hình cơ sở dữ liệu và phần mềm quản trị hệ thống.

- Tài liệu dự án:

+ Tài liệu phân tích & thiết kế hệ thống (SRS, Use Case, ERD, kiến trúc hệ thống).

+ Tài liệu hướng dẫn cài đặt (Installation Guide).

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho bác sĩ, y tá, nhân viên quản lý (User Guide).

+ Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống cho bộ phận IT bệnh viện (Admin Guide).

- Dịch vụ hỗ trợ:

+ Cài đặt và triển khai hệ thống trên máy chủ bệnh viện.

+ Đào tạo, tập huấn sử dụng cho đội ngũ y tế và quản trị hệ thống.

+ Hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn bảo hành (theo hợp đồng, thường 6–12 tháng).