## Sheet1
Mã WBS | Tên công việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân lực (người) | Predecessors
1 | Giai đoạn khảo sát & phân tích | 30 | 16/09/2025 | 15/10/2025 | 4
1.1 | Khảo sát thị trường và đối thủ | 7 | 16/09/2025 | 22/09/2025 | 3 | 1.1
1.2 | Làm việc với khách hàng, xác định yêu cầu | 6 | 23/09/2025 | 28/09/2025 | 3 | 1.2
1.3 | Tổng hợp và viết báo cáo khảo sát | 3 | 29/09/2025 | 2025-01-10 | 2 | 1.3
1.4 | Phân tích yêu cầu chức năng | 6 | 2025-02-10 | 2025-07-10 | 2 | 1.4
1.5 | Phân tích yêu cầu phi chức năng | 4 | 2025-08-10 | 2025-11-10 | 2 | 1.5
1.6 | Viết tài liệu đặc tả hệ thống | 4 | 2025-12-10 | 15/10/2025 | 2 | 1.6