## Sheet1
Mã WBS | Tên công việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân lực | Predecessors
2 | Giai đoạn thiết kế hệ thống | 38 | 21/10/2024 | 29/11/2024 | 4 | 1.4
2.1 | Thiết kế kiến trúc & cơ sở dữ liệu | 19 | 21/10/2024 | 2024-10-11 | 3 | 1.4
2.2 | Thiết kế giao diện & luồng xử lý | 12 | 2024-11-11 | 22/11/2024 | 3 | 2.1
2.3 | Báo cáo & phê duyệt bản thiết kế | 7 | 23/11/2024 | 29/11/2024 | 2 | 2.2