## Sheet1
Mã WBS | Tên công việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân lực | Predecessors
3 | Giai đoạn xây dựng & lập trình | 97 | 29/11/2024 | 2025-05-03 | 6 | 2.3
3.1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu & API | 27 | 29/11/2024 | 25/12/2024 | 4 | 2.3
3.2 | Lập trình module chức năng chính (bệnh án, tìm kiếm, báo cáo) | 43 | 26/12/2024 | 2025-06-02 | 6 | 3.1
3.3 | Báo cáo tiến độ & kiểm tra nội bộ | 27 | 2025-07-02 | 2025-05-03 | 3 | 3.2