## Sheet1
Mã WBS | Tên công việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân lực | Predecessors
4 | Kiểm thử & hoàn thiện | 20 | 2025-07-03 | 26/03/2025 | 4 | 3.3
4.1 | Kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp | 13 | 2025-07-03 | 19/03/2025 | 3 | 3.3
4.2 | Sửa lỗi, tối ưu & cập nhật | 7 | 20/03/2025 | 26/03/2025 | 3 | 4.1