## Sheet1
Tên công việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân lực (người) | Predecessors
Giai đoạn khảo sát & phân tích | 46 | 2024-05-09 | 20/10/2024 | 4
Gặp gỡ Ban giám đốc của bệnh viên | 11 | 2024-05-09 | 15/09/2024 | 3
Thu thập & phân tích yêu cầu từ các khoa | 15 | 16/09/2024 | 30/09/2024 | 3 | 1.1
Lập báo cáo yêu cầu ban đầu | 9 | 2024-01-10 | 2024-10-09 | 2 | 1.2
Hoàn thiện tài liệu yêu cầu & phê duyệt | 11 | 2024-10-10 | 20/10/2024 | 2 | 1.3
Giai đoạn thiết kế hệ thống | 38 | 21/10/2024 | 29/11/2024 | 4 | 1.4
Thiết kế kiến trúc & cơ sở dữ liệu | 19 | 21/10/2024 | 2024-10-11 | 3 | 1.4
Thiết kế giao diện & luồng xử lý | 12 | 2024-11-11 | 22/11/2024 | 3 | 2.1
Báo cáo & phê duyệt bản thiết kế | 7 | 23/11/2024 | 29/11/2024 | 2 | 2.2
Giai đoạn thiết kế hệ thống | 38 | 21/10/2024 | 29/11/2024 | 4 | 1.4
Thiết kế kiến trúc & cơ sở dữ liệu | 19 | 21/10/2024 | 2024-10-11 | 3 | 1.4
Thiết kế giao diện & luồng xử lý | 12 | 2024-11-11 | 22/11/2024 | 3 | 2.1
Báo cáo & phê duyệt bản thiết kế | 7 | 23/11/2024 | 29/11/2024 | 2 | 2.2
Kiểm thử & hoàn thiện | 20 | 2025-07-03 | 26/03/2025 | 4 | 3.3
Kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp | 13 | 2025-07-03 | 19/03/2025 | 3 | 3.3
Sửa lỗi, tối ưu & cập nhật | 7 | 20/03/2025 | 26/03/2025 | 3 | 4.1
Triển khai, đào tạo & bàn giao | 11 | 27/03/2025 | 2025-05-04 | 3 | 4.2
Cài đặt hệ thống & đào tạo người dùng | 5 | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 4.2
Bàn giao chính thức, nghiệm thu, báo cáo tổng kết | 6 | 2025-01-03 | 2025-05-04 | 2 | 5.1
Mã WBS | Tên công việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân lực | Predecessors
5 | Triển khai, đào tạo & bàn giao | 5+6 = 11 | 26/03/2025 | 2025-05-04 | 3 | 4.2
5.1 | Cài đặt hệ thống & đào tạo người dùng | 5 | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 3 | 4.2
5.2 | Bàn giao chính thức, nghiệm thu, báo cáo tổng kết | 6 | 31/03/2025 | 2025-05-04 | 2 | 5.1